## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | QUẢN LÝ THÔNG TIN QUẦY THUỐC CỦA MỘT BỆNH VIỆN
Giảng viên hướng dẫn: |  | Phạm Thanh Hùng
Ngày bắt đầu: |  | 2019-08-22
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2019-08-22 | 28/8/2019 | 2019-08-29 | 1.Thảo luận và nguyên cứu về yêu cầu của đề tài 2.Cả nhóm phân công công việc ban đầu 3.Cả nhóm nguyên cứu tài liệu và ôn lại kiến thức về lập trình .NET 4.Khảo sát thực tế nghiệp vụ và yêu cầu của người sử dụng 5.Thảo luận và đưa ra kế hoạch cụ thể cho công việc
2 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 1.Cả nhóm họp bắt đầu thực hiện thu thập, làm rõ yêu cầu của ứng dụng 2.Long Vinh thực hiện đưa ra các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng 3.Tuấn Phương xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng 4.Đức Thiện thực hiện vẽ sơ đồ phân cấp của ứng dụng 5.Cả nhóm họp để chỉnh sửa các phần mà thành viên đã làm, thảo luận và nguyên cứu về mô hình UML
3 | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 1.Cả nhóm họp phân công thực hiện phần đặc tả yêu cầu ứng dụng 2.Long Vinh thực hiện các use case chức năng của actor bộ phận thống kê gồm: Thống kê doanh thu, Thống kê thuốc hết hạn. Vẽ sơ đồ Activity và Sequence cho các chức năng trên 3.Tuấn Phương thực hiện các use case chức năng của actor bộ phận quản lý gồm: Quản lý nhân viên, Quản lý thuốc, Tìm kiếm (Thuốc,Khách hàng,Nhân viên ). Vẽ sơ đồ Activity và Sequence cho các chức năng trên 4.Đức Thiện thực hiện các use case chức năng của actor bộ phận bán hàng gồm: Bán thuốc, Lưu trữ thông tin khách hàng, Thanh toán. Vẽ sơ đồ Activity và Sequence cho các chức năng trên 5.Cả nhóm họp để chỉnh sửa các phần mà thành viên đã làm, thảo luận về những công việc tiếp theo
4 | 2019-09-13 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 1.Cả nhóm họp phân công thực hiện tạo cơ sở dữ liệu và bước đầu khởi tạo phần mềm 2.Long Vinh thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu 3.Tuấn Phương thực hiện thiết kế và lập trình giao diện các mục chính của phần mềm, vẽ sơ đồ tương tác giữa các màn hình của ứng dụng (screen flow) 4.Đức Thiện thực hiện xem xét và tạo các ràng buộc khi nhập dữ liệu trên giao diện 5.Cả nhóm họp để chỉnh sửa các phần mà thành viên đã làm, thảo luận về cách thức hiện những chức năng của phần mềm và phân công công việc lập trình
5 | 2019-09-20 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 1.Cả nhóm họp để bắt đầu làm phần code chức năng 2.Đức Thiện thực hiện load dữ liệu lên Datagridview và Textbox, code chức năng thêm ở các form thuộc mục danh mục (Thuốc, Nhân viên, Khách hàng,Nhà cung cấp, Hóa đơn) và form bán hàng (phần khách hàng) 3.Tuấn Phương thực hiện load dữ liệu thuốc lên Datagridview ở form bán hàng và thực hiện sự kiện chọn thuốc để load thuốc lên list view hóa đơn 4. Long Vinh thực hiện load dữ liệu lên Datagridview và Textbox, code chức năng tìm kiếm ở các form thuộc mục Tìm kiếm (Thuốc, Nhân viên, Khách hàng,Nhà cung cấp, Hóa đơn)
6 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 1.Cả nhóm họp để bắt đầu tiếp tục code các chức năng phần mềm 2.Tuấn Phương code chức năng sửa, xóa ở các form thuộc mục danh mục (Thuốc, Nhân viên, Khách hàng,Nhà cung cấp, Hóa đơn) 3.Đức Thiện code chức năng cập nhập số lượng của nút chọn vào cơ sở dữ liệu 4. Long Vinh hoàn thiện code chức năng tìm kiếm ở các form thược mục Tìm kiếm (Thuốc, Nhân viên, Khách hàng,Nhà cung cấp)
7 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 1.Cả nhóm họp để chỉnh sửa và test sơ bộ các chức năng đã thực hiện, bắt đầu tiếp tục code các chức năng phần mềm 2.Tuấn Phương code chức năng sắp xếp và phân loại ở các form quản lý thuốc, tiến hành hoàn thiện các form trong muc danh mục 3.Đức thiện code chức năng thêm khách hàng mới trong form bán hàng 4. Long Vinh code chức năng tìm kiếm thuốc và khách hàng trong form bán hàng
8 | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 1.Cả nhóm họp để chỉnh sửa và test sơ bộ các chức năng đã thực hiện, bắt đầu tiếp tục code các chức năng phần mềm 2.Tuấn Phương code chức năng thành tiền trong hóa đơn và sự kiện nút thanh toán trong form bán hàng 3.Long Vinh code sự kiện nút Xóa thuốc (trên list view) và Hủy hóa đơn 4.Đức Thiện hoàn thiện việc nhập liệu (nhập 50 dòng dữ liệu các bảng), hoàn thành các file báo cáo
9 | 2019-10-25 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 1.Cả nhóm lên kế hoạch code các chức năng còn thiếu 2.Tuấn Phương code chức năng thống kê thuốc hết hạn 3.Long Vinh thực hiện code bổ sung from quản lý hóa đơn và chi tiết hóa đơn 4.Đức Thiện thực hiện code bổ sung form quản lý đơn vị tính và quản lý quốc gia 5. Cả nhóm thực hiện test toàn bộ chương trình
10 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 1.Cả nhóm lên kế hoạch code các chức năng còn thiếu 2.Tuấn Phương chỉnh sửa lỗi các code trong phần bán hàng và quản lý doanh thu 3.Long Vinh thực hiện code thống kê doanh thu 4.Đức Thiện thực hiện code form login 5. Cả nhóm thực hiện test toàn bộ chương trình
11 | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 1.Cả nhóm lên kế hoạch code các chức năng còn thiếu 2.Tuấn Phương code form quản lý thông tin đăng nhập 3.Long Vinh chỉnh sửa lỗi trong các form tìm kiếm và thống kê thuốc hết hạn 4.Đức Thiện chỉnh sửa và bổ sung tài liệu 5. Cả nhóm họp để trình bày những việc đã làm và lên kế hoạch hoàn thiện toàn bộ chương trình
12 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 1.Cả nhóm họp và bắt đầu lên các test case cho kiểm lỗi toàn bộ chương trình 2.Các thành viên kiểm thử và báo lỗi cho nhau 3.Mỗi thành viên tiến hành sửa các lỗi đã phát hiện
13 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 1.Cả nhóm họp để chỉnh sửa và hoàn thành toàn bộ tài liệu 2.Tuấn Phương hoàn thành nhật kí làm việc của nhóm 3.Long Vinh thực hiện chỉnh sửa các file báo cáo 4.Đức Thiện thực hiện chỉnh sửa các file báo cáo
14 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 1.Tiến hành thực hiện chuẩn bị cho báo cáo đồ án 2.Tuấn Phương hoàn thành slide thuyết trình 3.Cả nhóm tổng kết các công việc thực hiện 4.Hoàn thành đồ án
Note on C4: Author: